EvoResearch 项目立项报告

项目方向：机器学习与人工智能科研

开发模式：RUP 阶段管理 + 风险驱动的迭代增量开发

项目组：4 人（姓名以提交版为准）

目录：

一、项目基本信息、选题来源与意义；

二、需求与项目价值；

三、现有方案与开发现状分析；

四、可行性研究；

五、范围与功能；

六、已有条件与资源；

七、计划、生命周期模型与人员分工；

八、预期成果与参考资料。

一、项目基本信息、选题来源与意义

1.1 项目定位

EvoResearch 基于 DeepSeek Harness（DSH）智能体运行与交互底座，以 DSH 插件形式实现：后端能力作为 DSH 插件运行，工作台前端以 DSH Web 扩展形式直接嵌入 DSH 三栏界面。系统围绕”AI 自主实验”和”自进化科研知识库”两个核心模块，建立”文献与历史实验知识 → 自主实验 → 结果回流 → 后续复用”的科研闭环。第一版只聚焦机器学习与人工智能领域的计算实验。

1.2 选题背景与来源

现有科研工具分别支持文献管理、智能体代码操作、实验追踪和知识检索，研究人员仍需将论文、实验代码、运行记录和研究结论人工关联。项目组成员曾参与一项Agent 在 AeroWF 时序预测基线上开展受控自动实验的研究工作：该实践中，实验记录与知识的人工关联、验证协议的维持均依赖人工纪律，成本高昂。本项目的需求即来源于此类真实科研流程中的痛点，拟利用通用自主实验机制与增量知识管理能力，将上述人工纪律产品化为系统能力。

1.3 项目意义

（1）在受控预算和评价规则下，将机器学习代码修改、训练验证、结果比较等重复步骤托管给 AI Agent；（2）持续组织论文知识和实验记录，为后续研究提供可追溯依据；（3）探索知识参与实验决策和实验结果自动回流的双向协同；（4）形成具备可复现性与可验收性的科研软件工程实践。

二、需求与项目价值

2.1 目标用户

优先面向具有机器学习实验经验的高校本科生、研究生及高校实验室团队，兼顾具备既有训练代码与评价流程的算法研究人员。

2.2 用户核心需求

需求一：研究人员希望将完整的多轮实验任务托管给 Agent，在无需人工逐轮触发的情况下完成假设提出、代码修改、训练评估与持续迭代，并可随时查看和干预。

需求二：能够检索与当前任务相关的论文和历史实验，并明确记录哪些知识实际进入实验决策。

需求三：实验结束后自动保存代码版本、指标、过程记录与结论，增量更新知识库并允许后续检索。

需求四：在统一界面中理解 AI 正在做什么，查看代码差异、指标变化、失败原因和决策依据。

2.3 需求依据

需求假设的依据有三：（1）项目组成员参与自动实验研究的一手经历（见 1.2）；（2）对 AutoResearch 类开源系统实验循环及 Zotero/MLflow/Graphiti 等工具独立能力的调研；（3）项目已有的本地技术预研。

2.4 价值

项目在统一实验托管与知识积累流程、可追溯的研究记录、以及知识辅助实验的实证评估方面提供潜在价值。不预设知识增强必然改善模型表现；知识增强的验收以机制可运行、可观察、可对照为准（见 7.5）。

三、现有方案与开发现状分析

3.1 现有方案对比

| 现有方案 | 主要能力 | 本项目的补充方向 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek Harness（DSH） | Agent 运行底座、工具调用、Skills、Web 扩展；记忆能力仅限会话内上下文压缩与事件日志，无跨会话知识库 | 在其上提供统一科研工作台及领域工具接入；补充其缺失的科研知识管理 |
| AutoResearch 类实现 | 修改代码、测量指标、持续迭代 | 支持用户已有 ML 工程并与知识库协同 |
| dsh-autoresearch（aa2246740） | DSH 原生实验循环：持续修改、指标测量、保留或回滚、运行账本与自动续跑，已有官方 Web 界面集成 | 它的有记录只是运行账本，不沉淀、不回流，本项目在其上补充知识库 |
| dsh-autoresearch（EveGoodEvening） | 更严格的实验执行：隔离 Git 工作树、宿主掌握评价命令、限制可写文件范围、SQLite 持久化、断点恢复 | 它解决“实验做得稳”，不管知识；其评价器保护、可写范围限制等做法吸收进 F04、F05 |
| Graphiti | 动态知识图谱与混合检索（本项目作可选增强） | 论文及实验知识的增量组织和来源关联 |
| MLflow | 实验参数、指标、产物管理 | 对接 Agent 实验轨迹与知识回流 |
| Zotero | 论文管理及同步 | 将文献作为可追溯知识来源 |

3.2 开发现状的一条规律：好验证的任务才适合自动实验

我们调研了当前开源的自动科研系统，发现它们遵守同一条规矩：只接“容易判断对错”的任务。原因不难理解。让 AI 一轮一轮自动做实验，前提是每一轮都能快速、客观地看出“这次比上次好还是差”；如果判断一轮要等很久，或者要靠人来评判，循环就转不起来。这个现象有理论支持。OpenAI 研究员 Jason Wei 把它总结为“验证的不对称性”和“验证者定律”：验证一个答案往往比得到答案容易得多，比如数独难填但好检查；AI 学会一个任务有多快，基本取决于这个任务有多好验证。

所以主流实现都把单轮实验刻意做小：单文件、单指标、固定训练时长。省下来的预算花在把验证做严上，比如用多个随机种子确认结果、留一份数据只在最后评估、保护评分程序不被 AI 篡改。一句话：验证越便宜，实验循环转得越快。本项目按同一条规律办事：用小规模、能复现的实验验证核心能力，单轮训练默认不超过 10 分钟（可以调）。

以往AutoResearch项目也有类似知识积累部分。比较普遍的是把每次实验的得失记进一张结果台账，下一轮接着读；Kosmos 这类前沿系统还维护着跨任务的结构化世界模型。但这些知识都长在各自系统内部：前者只是一张流水表，装不下文献知识，也说不清每条结论出自哪里；后者是面向全自主科研的重型系统，不是一个能装进日常开发工具的轻量组件。我们和现有系统的差别不在把实验做得更大，而在把“沉淀—回流”做成一个轻量、可追溯、嵌在 DSH 这种日常底座里的闭环。

还要说明一点， DSH 自带的“记忆”有两种：单次对话里的内容压缩，和只增不改的运行日志。一个解决“对话太长装不下”，一个解决“过程可以查账”，都不是能跨对话积累的知识库。社区的记忆插件（比如 dsh-memory-plus）也只能记一些用户偏好和经验，不会解析文献、不会记录出处，更不会组织实验记录。所以知识库这一块 DSH 没有，我们在此处填补空白。

3.3 待开发潜力

DSH 生态的同类插件已经把单次实验循环做扎实=：隔离运行、评价器保护、修改范围限制、预算约束、断点恢复都有[10][11]。还没人做好的是循环之外的事：实验记录只躺在各自的运行账本里，不能沉淀成带文献出处、可检索、可引用的知识，更不会回流指导下一次实验的提案。

也要如实指出：支持”用户已有的真实 ML 工程”比单文件实验难得多。多文件项目的改动副作用难追踪，环境各不相同，评价程序也更需要保护。这是本项目的主要技术挑战，已在风险表（7.4）中列为高优先级。

四、可行性研究

4.1 技术可行性

（1）底座风险与对策：DSH 处于开发者预览阶段，官方声明可能发生兼容性破坏变更。由于本项目后端以插件、前端以 Web 扩展两种形态依赖 DSH，对策为三条：a. 锁定版本——细化阶段选定具体版本并在仓库中固定依赖，不追随升级；b. 适配层隔离且单点接触——与 DSH 的全部交互收敛于两类独立适配模块：后端的运行适配层（Agent 运行、工具调用）与前端的嵌入适配层（挂载、生命周期、数据通道），两类适配层均由最熟悉 DSH 的组长一人维护，其余成员完全不接触预览版 API；c. 双退路——实验引擎核心循环可脱离 DSH 以 CLI 独立运行；工作台视图层不含任何 DSH 依赖，可切换到独立页面壳交付演示。最坏情况下系统核心能力仍可完整演示。

（2）关键技术都有成熟的开源方案支撑，包括文献解析、本地向量检索、Git 工作树隔离等。知识库第一版用本地向量检索加轻量存储的成熟做法，Graphiti 只是可选增强，不在关键路径上。特别地，DSH 生态里已有两个自动实验循环插件在真实使用中跑通了同一条路线（隔离执行、持久化记录、Web 集成），说明底座的插件机制和 Web 扩展能力足以承载我们的设计。DSH 的 Agent 运行接口和 Web 扩展机制能不能满足需求（日志流、代码差异展示、图谱视图），细化阶段会做真实验证，并产出兼容性验证报告。

（3）项目已完成过局部后端集成与工作台原型探索，对技术路线有第一手认识。

4.2 经济可行性（量级估算，细化阶段实测校准）

估算假设：单轮实验（提案 + 代码修改 + 训练 + 评估）使用小规模公开数据集（如 CIFAR-10 子集或小型 Transformer 语言模型），单轮 GPU 时间不超过 10 分钟；单次验收演示含基线与不少于 2 轮修改，约 0.5 GPU 小时。

算力：开发与测试全程按 50–100 GPU 小时估算。优先使用自有或学校实验室 GPU；如需租用，按消费级单卡每小时约 2 元的市场量级估算，总费用约 200 元以内。

模型 API：每轮实验的提案与代码生成按 3–8 万 tokens 估算，全程按 300 轮估算约 1000–2500 万 tokens；按国产大模型 API 每百万 tokens 数元的定价量级估算，总费用约 150 元以内。

以上均为立项阶段的量级估算而非承诺值，所有假设已显式列出；细化阶段第一周实测单轮成本并据此校准总预算，设置费用熔断上限。

4.3 进度与人员可行性

开发周期约 10 周，采用风险驱动的迭代增量开发，最高技术风险（DSH 运行与扩展接口兼容性、真实工程实验循环）安排在细化阶段与增量 1 优先验证；功能按”必须/应该”分级，进度滞后时裁剪”应该”级功能而保全核心闭环。

分工上按”风险集中、组员减负”原则设计（见 7.2）：高风险、高不确定性部分（实验引擎核心、全部 DSH 相关适配、知识增强适配层）由组长集中承担；三位组员的模块均为低不确定性、边界清晰、可独立开发验收的功能块，工作量轻且可预期，任一成员进度波动不阻塞其他成员开发。

五、范围与功能

5.1 范围

范围内：机器学习与 AI 领域、具备运行代码及评价条件的计算实验，单轮实验为小规模可复现实验。范围外：实体实验室设备控制、通用科研项目管理、无限制实验执行、自动发表论文、知识冲突自动消解与检索策略自动演化、多 Agent 协作（仅预留扩展点）、自建的独立 Web 外壳（工作台以 DSH Web 扩展形式交付，独立页面壳仅作开发与降级退路）、知识图谱可视化与 Graphiti 深度集成（列为可选增强，不在承诺范围）。

5.2 功能清单（含优先级与子系统归属）

优先级：M=必须（验收场景依赖，进度滞后时不得裁剪）；S=应该（进度滞后时可裁剪）。所属子系统对应 7.2 的分工边界。

| 编号 | 功能 | 描述 | 优先级 | 所属子系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 机器学习项目接入 | 导入或选择用户已有训练工程，解析运行入口与评价命令 | M | S1 实验引擎 |
| F02 | 实验目标与约束配置 | 确认目标、指标、允许修改范围、单轮与总预算 | M | S1 实验引擎 |
| F03 | Agent 自主实验循环 | 授权后自动完成基线、提案、修改、训练、评估、保留/回滚的多轮迭代 | M | S1 实验引擎 |
| F04 | 安全执行沙箱 | Git 工作树隔离、评价器与数据目录哈希保护、预算超限熔断 | M | S1 实验引擎 |
| F05 | 实验记录与断点恢复 | 每轮持久化代码差异哈希、指标、提案原文、状态；中断后可恢复；DSH 会话日志仅作运行镜像，记录的所有权在本模块 | M | S1 实验引擎 |
| F06 | 文献导入 | 本地论文与 Zotero 导出资料导入；Zotero API 在线同步为可选增强 | M | S2 知识库 |
| F07 | 内容解析与来源记录 | 文本提取、分段、证据与来源元数据记录 | M | S2 知识库 |
| F08 | 知识组织与回流 | 论文知识与历史实验统一入库；新实验结果自动增量入库并可复用 | M | S2 知识库 |
| F09 | 语义检索接口 | 语义检索接口，返回结果带来源追溯；v1 以本地向量检索与轻量存储实现 | M | S2 知识库 |
| F10 | 关系图谱数据接口 | 知识条目关系浏览的结构化数据接口（基于 Graphiti 的可选增强） | S | S2 知识库 |
| F11 | 工作台视图与开发壳 | 右栏”实验”与”知识库”入口的视图实现；独立开发壳 + mock 数据驱动；嵌入 DSH 的适配层由 S1 实现 | M | S3 工作台前端 |
| F12 | 实验监控视图 | 日志流、指标曲线、代码差异、停止/恢复/历史浏览（纯视图，不接触 DSH） | M | S3 工作台前端 |
| F13 | 知识库视图 | 检索界面、来源追溯展示（纯视图，不接触 DSH） | S | S3 工作台前端 |
| F14 | 知识增强适配层 | 实验循环调用检索接口、将知识注入提案上下文、记录引用清单；支持有/无知识的对照运行 | M | S1 实验引擎 |
| F15 | 契约测试与 CI | 各接口契约的自动化校验、持续集成流水线 | M | S4 集成与质量 |
| F16 | 端到端验收与部署 | 端到端验收脚本、部署脚本、交付文档支持 | M | S4 集成与质量 |

5.3 重要非功能要求（量化）

安全性：Agent 可写文件仅限配置清单；评价器与数据目录以哈希校验保护，被篡改时任务立即中止；预算超限自动熔断。

可靠性：实验任务状态每轮持久化；进程中断后 60 秒内恢复至最近一轮边界；知识入库失败不阻塞实验完成，降级为本地重试队列。

可追溯性：每轮实验记录含代码差异哈希、指标、时间戳、提案原文与知识引用清单，记录保留率 100%。

性能：知识检索在万条知识条目规模下 P95 响应不超过 3 秒；工作台日志流显示延迟不超过 2 秒。

可扩展性：接入新的 ML 工程仅需编写适配配置，不修改引擎核心调度代码，以验收场景中”此前无专用模板的项目”实测验证。

可用性：核心验收场景的全部操作均可在 DSH 三栏界面完成，无需使用命令行。

六、已有条件与资源

人员条件：4 名项目成员，按低耦合子系统分工，每人均承担明确的代码职责（见 7.2）。

技术条件：DSH、AutoResearch、MLflow、Zotero、GitHub 等现成开源生态；知识库 v1 采用本地向量检索与轻量存储的成熟方案。具体插件版本及实验引擎在细化阶段验证兼容性并锁定版本。

已有基础：项目组成员参与过自动实验研究（见 1.2），掌握受控实验与验证协议的一手经验；项目组曾完成局部后端集成与工作台原型探索，已在本地封存供参考，本次重新立项不将旧版原型计作正式完成成果。

设备与预算：优先利用现有开发电脑、自有或学校实验室 GPU 与公开机器学习数据集，以小规模可复现实验验证核心能力；成本量级估算见 4.2。

七、计划、生命周期模型与人员分工

7.1 模型选择与理由

采用”RUP 阶段管理 + 风险驱动的迭代增量开发”。选择理由：项目存在明确的高优先级技术风险（底座兼容性、真实工程上的实验循环），适合风险驱动、尽早验证；需求依赖用户调研逐步明确，适合迭代细化；课程阶段性检查与 RUP 的初始/细化/构造/移交阶段天然对应。每个增量包含需求细化、必要设计、实现、测试与用户验证，不能仅凭接口通过就宣布完成。

7.2 低耦合模块化分工

分工原则：按”高内聚、低耦合”将系统切分为四个子系统，子系统之间只通过冻结的接口契约通信，任一方内部实现变化不影响他方。同时按”风险集中、组员减负”原则分配：全部 DSH 预览版耦合与核心引擎由组长集中承担，三位组员的模块均为成熟技术路线、边界清晰、可独立验收的轻量功能块。五条降耦合机制：

（1）契约先行：第 2周冻结三套接口契约——引擎对外的数据与事件消息 schema（日志流、指标、代码差异、控制指令）、引擎对知识库的检索/回流接口、共享数据格式 JSON Schema（实验记录、知识条目）。消息 schema 与传输通道（DSH 桥接或 REST）解耦，通道由适配层决定且可替换；契约变更须经两名相关成员评审。

（2）Mock 先行：每套契约附带 mock 实现（桩服务或样例数据），前端在独立开发壳中以 mock 数据开发、无需启动 DSH，引擎不等待知识库，各方开发互不阻塞。

（3）目录即边界：单一仓库内按子系统划分目录并配置 CODEOWNERS，跨目录改动必须经对应负责人 Pull Request 评审；各成员的提交在 GitHub 贡献记录中自然区分。

（4）契约测试进 CI：接口漂移在提交当天暴露，而非集成时暴露；前端视图层以静态检查强制”不依赖 DSH”（视图目录禁止引用 DSH 接口）；每个子系统均可独立运行、独立演示，集成只发生在里程碑窗口。

（5）DSH 单点接触：全项目仅组长一人维护两个 DSH 适配层目录，其余成员的开发环境不安装、不依赖、不需要了解 DSH，预览版 API 的变更影响面被限制在最小范围。

| 责任人 | 负责子系统 | 代码职责（GitHub 可见） | 文档职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | S1 实验引擎 + 全部 DSH 适配 | F01–F05、F14：实验循环编排、安全沙箱、记录持久化、知识增强适配层；DSH 运行适配层与 Web 嵌入适配层；含独立 CLI 演示模式 | 架构设计、技术选型、集成验收组织 |
| 成员 A | S2 知识库（轻量方案） | F06–F09：本地文献导入、解析、入库、检索接口；v1 本地向量检索 + 轻量存储；含独立检索演示；F10 图谱为可选增强 | 需求规格说明书、调研记录 |
| 成员 B | S3 工作台前端（纯视图） | F11–F13：纯视图组件（不接触 DSH）+ 独立开发壳 + mock 数据；按冻结 schema 开发 | 界面原型、用户说明、演示材料 |
| 成员 C | S4 集成与质量 | F15 契约测试与 CI 流水线、F16 端到端验收与部署脚本；契约冻结后即可开工，不依赖他人进度 | 测试计划与测试报告、UML 设计文档 |

7.3 时间与里程碑（拟定 10 周，交付物导向）

| 时间 | 阶段与主要活动 | 退出标准（交付物） |
| --- | --- | --- |
| 第 1周（10/29—11/4） | 初始：立项、范围确认 | M1：立项报告 v1.2 通过评审 |
| 第 2—3 周 | 细化：需求规格与用例建模；接口契约冻结；DSH 兼容性验证（Agent 运行接口和 Web 扩展机制）；工作台开发壳与视图骨架搭建 | M2：面向对象需求分析说明书（基线）、架构设计、契约 v1.0、DSH 兼容性验证报告（确认日志流/代码差异/图谱在扩展机制下可实现）、最小实验循环 |
| 第 4—5 周 | 构造：四个人同时写代码——组长写引擎、成员 A 写知识库、成员 B 写视图、成员 C 写测试和流水线，靠冻结契约和 Mock 各写各的、互不等待；第 5 周末按增量 1 做集成验收 | M3：真实 ML 小项目完成基线和不少于 2 轮真实修改、评估与回滚，工作台可演示 |
| 第 6—7 周 | 构造：继续并行写代码，各模块按周切片推进；第 7 周末按增量 2 做集成验收，把知识库检索接进引擎和工作台 | M4：文献导入 → 解析 → 入库 → 检索 → 来源追溯全链路独立可演示 |
| 第 8—9 周 | 构造：继续并行写代码，接入知识回流；第 9 周末按增量 3 做集成验收，跑通完整闭环；非功能加固随各模块收尾同步完成 | M5：完整闭环跑通；提交有/无知识检索的对照运行证据和引用记录；契约、集成、端到端测试报告 |
| 第 10 周 | 移交：用户验收、部署、文档 | M6：正式交付与演示。可选增强（F10 图谱、F13 图谱视图）为”应该”级，默认不进 10 周计划；进度滞后时先砍它们，保住核心闭环 |

7.4 风险及预案

| 风险 | 影响 | 预案 |
| --- | --- | --- |
| DSH 预览版发生兼容性破坏变更 | 插件运行接口与 Web 扩展接口失效 | 锁定版本；两个适配层均由组长单点维护，影响面最小；引擎可 CLI 独立运行、视图层可独立页面壳交付（见 4.1） |
| DSH Web 扩展机制承载力不足（日志流等） | 监控视图受限 | 第 2—3 周专项验证（M2 退出标准）；不足时降级为扩展内嵌独立页面，视图层不受影响 |
| 通用实验引擎与真实 ML 工程不兼容 | 核心能力无法落地 | 细化阶段以真实项目原型先行验证；不兼容项落入适配配置而非引擎核心 |
| Agent 代码修改失控 | 数据、代码与评估受损 | Git 工作树隔离、允许修改清单、评价器哈希保护、预算熔断、人工授权 |
| 实验 API/GPU 成本超支 | 预算失控 | 单轮与总预算上限熔断；使用轻量数据集；第 2 周实测校准（见 4.2） |
| 知识检索质量不足 | 实验规划引用无效信息 | 来源追溯、检索评测与人工抽查；以对照运行评估实际影响 |
| 多人并行开发接口漂移 | 集成返工 | 契约冻结 + CODEOWNERS + CI 契约测试当天暴露（见 7.2） |
| 组长负担集中 | 关键路径依赖单人 | 组员模块零耦合、可独立验收，不会烂尾回流到组长；功能分级，裁剪”应该”级；F14 等技术方案沿用成熟循环设计，不重新发明 |

7.5 验收原则

核心验收场景：导入一个此前没有专用模板的真实 ML 项目；用户授权将实验托管给 Agent；Agent 完成基线、至少两轮真实修改及评估；系统在 DSH 三栏工作台中展示每轮指标、代码差异和运行记录；无效结果回滚；实验记录入库，并可在下一轮实验中检索到。

知识增强（F14）的验收：不预设知识增强必然改善模型表现，验收标准为机制可运行、可观察、可对照——同一任务在有/无知识检索条件下各运行一次，保留两轮提案差异与知识引用清单作为证据。功能流程通过与算法性能提升分别评价。

八、预期成果与参考资料

预期成果：嵌入 DSH 的三栏科研工作台（Web 扩展）、通用 Agent 自主实验模块（含独立 CLI 模式）、自进化科研知识库、知识增强与回流机制、接口契约与测试套件、软件需求与设计文档、真实实验验收报告。

参考资料：

- DeepSeek Harness: https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness

- Karpathy AutoResearch: https://github.com/karpathy/autoresearch

- Graphiti（可选增强）: https://github.com/getzep/graphiti

- MLflow Tracking: https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking

- Zotero Web API v3: https://www.zotero.org/support/dev/web_api/v3/start

- Lu et al., The AI Scientist, 2024; OpenAI, MLE-bench, 2024